## ИП-2012 (тариф)
| УТВЕРЖДАЮ | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный управляющий директор ОАО "КС-Прикамье" | [8 empty] | Министр градостроительства
и развития инфраструктуры Пермского края
| ____________________ В.В. Глазков | [8 empty] | _________________ А.А. Храпков
| «______» декабря 2011 г. | [8 empty] | «______» декабря 2011 г.
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Инвестиционная программа на 2012-2014 годы
ОАО "КС-Прикамье"
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Технические параметры объекта (вводимая мощность, протяженность сетей и т.д.) | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  |  | Цель реализации проекта | Экономическая эффективность (срок окупаемости, срок амортизации), лет
|  | Начало | Окончание |  |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс. руб. | За счет иных источников (Бюджетные средства)
|  | (месяц и год) | (месяц и год) |  |  |  | Амортизация | Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
г. Александровск
|  | 2012 год |  |  | 5300 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0
1 | Строительство КТП-160кВА на ул.Маловильвенской, реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №12 (строительство отпайки от ТП-14- 0,8 км), реконструкция ВЛ-0,4 кВ (фид. "Маловильвенская"- 2,0км) | 02.2012г. | 12.2012г. | КТП-1 шт. ВЛ-6кВ-0,8 км. ВЛ-0,4кВ-2,0 км. | 5300 | 5300 |  | 5300 |  |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, приведение качества и уровня напряжения в соответствие с требованием ГОСТ | 15
г.Горнозаводск
|  | 2012 год |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0
2 | Строительство ВКЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-4, установка КТПН-250 кВА на ул. 1-мая, пос. Пашия | 02.2012г. | 12.2012г. | ВЛ-6кВ-1,4км.; КЛ-6кВ-0,1км.; ВЛ-0,4кВ-0,5км.; КТПН-1шт | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  | Обеспечение качества электрической энергии, снижение потерь | 15
г.Гремячинск
|  | 2012 год |  |  | 18106.6 | 18106.6 | 13941.6 | 4165 | 0 | 0
3 | Строительство БРТП (взамен аварийной РП-2), реконструкция питающих фидеров ВЛ-6,0 кВ (длиной 1,2 км) и ВЛ-0,4 кВ (длиной 1,5 км) | 02.2012г. | 12.2012г. | БРТП-1шт. Тр-р-2шт. Яч. с ВВ-9шт. ВЛ-6кВ-1,2км. ВЛ-0,4кВ-1,5км. | 18106.6 | 18106.6 | 13941.6 | 4165 |  |  | Повышение надежности электроснабжения социально-значимого объекта города, обеспечение качества электрической энергии | 15
г.Губаха
|  | 2012 год |  |  | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП-105 (установка КТПН-630кВА), реконструкция ТП-104 (установка тр-ра 400 кВА), пос. Нагорнский. | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН- 1 шт Тр-р-2шт | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | Повышение надёжности электроснабжения социально-значимых объектов, перевод жилого фонда посёлка на электрообогрев. | 15
5 | Реконструкция фидеров "Северный-1","Северный-2" I этап: от ГПП-2 ОАО "Метафракс" до оп.№1 (КЛ-6кВ-2,5км, ВЛ-6кВ-2,0км) | 02.2012г. | 12.2012г. | ВЛ-6кВ-2,0км КЛ-6кВ-2,5км | 7500 | 7500 |  | 7500 |  |  | Повышение надёжности электроснабжения социально-значимых объектов пос. Северный | 18
г.Кизел
|  | 2012 год |  |  | 5850 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.5 п/ст "Коспаш-1" до ТП-"Шахта 40", длиной 3,0 км; | 02.2012г. | 12.2012г. | ВЛ-6кВ-3км | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | Повышение надежности электроснабжения, вынос ВЛ из болотистой местности | 15
7 | Реконструкция ВЛ-6кв ф.№9 ПС «Город», участок ТП-3-ТП-52, длиной – 0,5км | 02.2012г. | 12.2012г. | ВЛ-6кВ-0,5км | 850 | 850 |  | 850 |  |  | Повышение надёжности эл.снабжения потребителя I категории (АТС), и др.социально значимых объектов г.Кизел | 15
г.Лысьва
|  | 2012 год |  |  | 20960 | 8950 | 0 | 8950 | 0 | 12010
8 | Реконструкция электросетевого комплекса № (установка КТПН-250кВА в районе ул.Дарвина-Полевая, ВЛ-6 кВ-0,5км, ВЛ-0,4 кВ-2,0км) | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-1шт, ВЛ-6кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-2,0км | 4550 | 4550 |  | 4550 |  |  | Разукрупнение ТП №14,60,РП-1 (ул.Дарвина-Полевая), снижение потерь, повышение качества электрической энергии | 15
9 | Реконструкция электросетевого комплекса № (установка КТПН-250кВА в районе ул.Дарвина-Некрасова, ВЛ-6 кВ-0,5км, ВЛ-0,4 кВ-1,9км) | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-1шт, ВЛ-6кВ-0,5км, ВЛ-0,4кВ-1,9км | 4400 | 4400 |  | 4400 |  |  | Разукрупнение ТП №9,20,21 (ул.Дарвина-Некрасова), снижение потерь, повышение качества электрической энергии | 15
10 | Реконструкция электросетевого комплекса пос.Кормовище, реконструкция ВЛ-10кВ-0,7 км ВЛ-0,4кВ-4км, установка трех КТПН-160кВА | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-3шт, ВЛ-10кВ-0,7км, ВЛ-0,4кВ-4,0км | 8550 | 0 |  |  |  | 8550 | Разукрупнение ТП №211, 213, 214, 215, снижение потерь, повышение качества электрической энергии | 15
11 | Реконструкция электросетевого комплекса № (установка КТПН-250кВА в районе ул.Иванова-Белинского, ВЛ-6 кВ-0,2км, ВЛ-0,4 кВ-2,0км) | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-1шт, ВЛ-6кВ-0,2км, ВЛ-0,4кВ-2,0км | 3460 | 0 |  |  |  | 3460 | Разукрупнение ТП № 14,19,21,60 (Иванова-Белинского), снижение потерь, повышение качества электрической энергии | 15
г.Очер
|  | 2012 год |  |  | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0
12 | Строительство двух КТПН-400 (с трансформаторами ТМГ-250) на перекрёсках: ул.Школьная-пер.Западный и ул.Южная-пер.Мичурина, строительство ВЛИ-10кВ от ТП-45 (фид.9 п/ст "Очёр") длиной - 2,5 км (до вновь установленных КТПН), строительство ВЛИ-0,4 кВ (1,0 км), установка ячейки КСО с ВН-16 в РУ-10 кВ ТП-45; | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-2шт ВЛ-6кВ-2,5км ВЛ-0,4кВ-1км Яч. с ВН-1шт | 6500 | 6500 |  | 6500 |  |  | Повышение надежности электроснабжения южной части города, снижение потерь, повышение качества электрической энергии | 15
г.Суксун
|  | 2012 год |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВКЛ-10,0 кВ фид №2 от п/ст "Суксун" до ТП-120, (длиной - 1,5 км) | 02.2012г. | 12.2012г. | ВЛ-10кВ-1,5км | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | Повышение надежности электроснабжения поселка | 15
г.Чайковский
|  | 2012 год |  |  | 10700 | 10700 | 0 | 10700 | 0 | 0
14 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Сайгатка": - КЛ-10 фид. 4 и 20 до головных опор (по 0,2 км каждый); - КЛ-10 фид.31 до головной опоры (0,4 км); | 02.2012г. | 12.2012г. | КЛ-10кВ-0,8км | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей города | 20
15 | Строительство КТПН-630 в районе "Завьялова-2" (перекрёсток улиц Лермонтова и Пушкина), с реконструкцией сетей ВЛИ-0,4 кВ в объёме 4,0 км; | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-1шт. ВЛ-0,4кВ-4км | 7300 | 7300 |  | 7300 |  |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, снижение потерь, повышение качества электроэнергии, разгрузка ТП-122, -154, -198; | 15
16 | Строительство ВКЛ-10 кВ, отпайка от фид.11 п/ст "Завьялово" (в м-ны "Завьялово-4" и "Завьялово-5"), длиной 0,3 км, установка КТПН-630 (I этап) | 02.2012г. | 12.2012г. | КТПН-1шт. ВЛ-10кВ-0,2км. КЛ-10кВ-0,1км. | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  | Обеспечение качества электрической энергии у потребителей, повышение надежности электроснабжения потребителей и снижение потерь электроэнергии (район застройки) | 15
Электросетевые мероприятия |  | ВСЕГО |  |  | 82416.6 | 70406.6 | 13941.6 | 56465 | 0 | 12010
|  | 2012 год |  |  | 82416.6 | 70406.6 | 13941.6 | 56465 | 0 | 12010
| Главный инженер ОАО "КС-Прикамье" |  |  |  |  | П.С. Семенов