## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное Общество «Объединенные региональные электрические сети Прикамья»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-20 от 18.09.2023 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 197.6704 | 22.4764 | 2.6685 | 4.8427 | 14.9652 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 16.4197 | 2.6685 | 4.8427 | 8.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7253 | 19.151 | 2.2238 | 4.0356 | 12.8917 | 0 | 5.4356 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 13.7154 | 2.2238 | 4.0356 | 7.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Пермский край | Г | 197.6704 | 22.4764 | 2.6685 | 4.8427 | 14.9652 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 16.4197 | 2.6685 | 4.8427 | 8.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7253 | 19.151 | 2.2238 | 4.0356 | 12.8917 | 0 | 5.4356 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 13.7154 | 2.2238 | 4.0356 | 7.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 101.0182 | 5.1912 | 0.34846 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1912 | 0.34846 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1818 | 4.326 | 0.29038 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0.29038 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 50.197 | 0.34846 | 0.34846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34846 | 0.34846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8308 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 50.197 | 0.34846 | 0.34846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34846 | 0.34846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8308 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-25, ВЛ-6 кВ фид.19 ПС "ГКС", КЛ-0,4кВ (вынос ТП из зоны затопления), г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_1 | 4.32 | 0.34846 | 0.34846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34846 | 0.34846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция РП-1, Верещагно | K_ORES-Prikamia_PK_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-33 (РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ), г.Кизел | K_ORES-Prikamia_PK_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-26 (РУ-6 кВ), г.Кизел | K_ORES-Prikamia_PK_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РП-3, г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_5 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-96, КЛ-10кВ фид 8, 27 ПС "Заря", г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция РП-4, г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_7 | 26.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.58 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 4.0356 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.58 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 4.0356 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.18 и ф.23 от ПС "Карьер 35/6" (прокол под Ж/Д), г. Александровск | K_ORES-Prikamia_PK_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.13 ПС Верещагино от ТП-5646 до ТП-5680, г.Верещагино | K_ORES-Prikamia_PK_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.13 ПС Верещагино от ТП-5635 до ТП-5662, г. Верещагино | K_ORES-Prikamia_PK_10 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-11, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-4, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-22, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №22 от ПС «Гремячая-1» до БРП-4, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №29 ПС «Шумиха» (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №19 от ПС «Гремячая-1» до БРТП-2, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_16 | 3.72 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.0356 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ТП-544 (РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ), реконструкция КЛ-6кВ, г.Кизел | K_ORES-Prikamia_PK_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Павловская" до ТП-64,(расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), пгт. Павловский, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Павловская до ТП-35, (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), пгт. Павловский, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.11 ПС "Очёр" от РП-РМЗ до ТП-79, г. Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_20 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Очёр до ТП-2, (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Очёр до Р-1, (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Очёр до Р-1, (расширение охранной зоны ВЛ, до нормативного), г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-10,0 кВ фид.20 от РУ-10кВ ПС "Суксун" до ТП-1, г. Суксун | K_ORES-Prikamia_PK_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция КЛ-10кВ ф 7 ПС "Заря", г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 33.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 33.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с интеграцией в АСКУЭ (1ф-3016 шт., 3ф ПрВкл-1478шт., 3ф ТрВкл-670шт., маршрутизаторов-108шт.) | K_ORES-Prikamia_PK_26 | 33.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 39.12 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 1.9334 | 1.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 1.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВКЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-37, реконструкция ТП-11 и ТП-37, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛ-6 кВ, отпайка от фид. ЛЭП-2, строительство КТПН в районе ул.Матросова-Маяковского, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, пос.Пашия, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство ВКЛ-6 кВ от ТП-10 до ТП-17, г. Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_34 | 5.4 | 0.51176 | 0.51176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51176 | 0.51176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.42647 | 0.42647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42647 | 0.42647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КТПНп-400 (взамен аварийной ТП-36), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КТПНп-400 (взамен ТП-8, ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_36 | 4.92 | 0.48508 | 0.48508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48508 | 0.48508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.40423 | 0.40423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40423 | 0.40423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство КТПНп-250 (взамен аварийной ТП-22), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство двух КТПН-250кВА, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ в районе улиц Аликина, Васнецова, Репина, Парковая (участки выделяемые многодетным), г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_38_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ ф. 313, г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6кВ ф. "Октябрьский", г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство КТПН в районе улиц Торговая-Лысьвенская (разукрупнение ТП-163,160), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство КТПН в районе улиц Родничная-Пушкина (разукрупнение ТП-175), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство КТПН в районе улицы Разина (разукрупнение ТП-56), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | Строительство КТПН в районе улицы Харьковская (разукрупнение ТП-152), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_45 | 8.76 | 0.82197 | 0.82197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197 | 0.82197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.68498 | 0.68498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68498 | 0.68498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Строительство двух КТПН(п)-630кВА, ВЛЗ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в районе улиц Тютчева, Рябова, Тенистая, Кленовая (участки выделяемые многодетным) (СМР 2 этап), г.Лысьва | K_ORES-Prikamia_PK_46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Строительство КТПН (разукрупнение ТП-14 и ТП-51), ВЛ-0,4 кВ, мкр. Новый посёлок, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Строительство КТПН (разукрупнение ТП-16), ВЛ-0,4 кВ, мкр. Кукуй, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_48 | 5.16 | 0.50123 | 0.50123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50123 | 0.50123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.41769 | 0.41769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41769 | 0.41769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство КТП, ВЛЗ-10кВ (отпайка от ф.20 ПС "Суксун"), г.Суксун | K_ORES-Prikamia_PK_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КТПН (м-н "Южный"), II этап, г.Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КЛ-10кВ от РП-7 до РП-2, г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство двух КЛ-10кВ от РП-7 до ТП-53, от РП-7 до ТП-4, г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_52 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство двух КЛ-10кВ от РП-7 до ТП-68, от РП-7 до ТП-59, г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_53 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, двух КТПН(П)-630кВА (м-н "Солнечный город"), г.Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство БРТП и БКТП в кадастровом квартале 59:12:0010316, строительство двух ВКЛ-10 кВ от ПС "КШТ" до БРТП, (СМР, 2 этап), г. Чайковский | K_ORES-Prikamia_PK_55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 57.5322 | 14.9652 | 0 | 0 | 14.9652 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 8.9084 | 0 | 0 | 8.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9435 | 12.8917 | 0 | 0 | 12.8917 | 0 | 5.4356 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 7.4561 | 0 | 0 | 7.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Автомобиль ГАЗ Соболь, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение автомобиля ГАЗ-33081 автогидроподъемник, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Приобретение гусеничного снегоболотохода СТМ-1993.51 «Енисей», г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Приобретение экскаватора –погрузчика JCB 3 CX, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ 43118, КМУ Kanglim KS2056H, прицеп | K_ORES-Prikamia_PK_61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Приобретение БКМ на базе ГАЗ-33081, г.Горнозаводск | K_ORES-Prikamia_PK_62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Прицеп для транс-ки снегохода - 1 ед. | K_ORES-Prikamia_PK_63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Приобретение Автоприцеп МЗСА 817701.016-05, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Приобретение гусеничного снегоболотохода СТМ-1993.51 «Енисей» | K_ORES-Prikamia_PK_66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Приобретение экскаватора –погрузчика JCB 3 CX, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Приобретение автомобиля УАЗ 3909,г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Приобретение КАМАЗ с установкой для бурения и гидроманипулятором, г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_69 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Приобретение снегохода «Тайга-Патруль», г.Гремячинск | K_ORES-Prikamia_PK_70 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Приобретение Автоприцеп МЗСА 817701.016-05, г. Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 «Соболь» 4х4 для аврийно-выездной бригады, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 «Соболь» 4х4 для бригады распред сетей, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-14Т - ГАЗ-23107 СОБОЛЬ, 4х4, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Приобретение экскаватора –погрузчика JCB 3 CX, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение БКМ Hotomi LS1030 на базе бортового ГАЗ 33081 "Садко" с краном манипулятором КМУ, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | Приобретение электролабратории ЭТЛ "СУРА" на базе ГАЗ-33088, 4х4, г.Очёр | K_ORES-Prikamia_PK_77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Приобретение автомобиля КАМАЗ 43118 КМУ Kanglim KS2056H с буровой навеской | K_ORES-Prikamia_PK_78 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение приборов, инструмента, оборудования, пополнение АЗ | K_ORES-Prikamia_PK_80 | 26.0515 | 12.2245 | 0 | 0 | 12.2245 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 4.998 | 0 | 7.2265 | 0 | 0 | 7.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7096 | 10.6078 | 0 | 0 | 10.6078 | 0 | 4.5533 | 0 | 0 | 4.5533 | 0 | 6.0545 | 0 | 0 | 6.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Приобретение мебели и офисного оборудования | K_ORES-Prikamia_PK_81 | 0.0288 | 0.017669 | 0 | 0 | 0.017669 | 0 | 0.01317 | 0 | 0 | 0.01317 | 0 | 0.004499 | 0 | 0 | 0.004499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.014724 | 0 | 0 | 0.014724 | 0 | 0.010975 | 0 | 0 | 0.010975 | 0 | 0.0037492 | 0 | 0 | 0.0037492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Приобретение компьютеров, оргтехники и програмного обеспечения | K_ORES-Prikamia_PK_82 | 3.9359 | 2.723 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2799 | 2.2692 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0.87134 | 0 | 0 | 0.87134 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 197.6704 | 22.4764 | 2.6685 | 4.8427 | 14.9652 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 16.4197 | 2.6685 | 4.8427 | 8.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7253 | 19.151 | 2.2238 | 4.0356 | 12.8917 | 0 | 5.4356 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 13.7154 | 2.2238 | 4.0356 | 7.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0