## Титул
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
__________________В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
М.П.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ПРИКАМЬЕ"
за 2015 год
г. ПЕРМЬ 2016 год

## пр.6.1.
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2014 год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | [5 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 89.1819 | 87.8998 | 87.8998 | 46.3211 | 0 | 1.2821 |  | 1.2821 | 0
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция | 0 | 32.546 | 32.5349 | 32.5349 | 32.5349 | 0 | 0.011102 |  | 0.011102 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | 0 | 32.546 | 32.5349 | 32.5349 | 32.5349 | 0 | 0.011102 |  | 0.011102 | 0
1 | Реконструкция фидера 3 от РП-1, на участке РП-1-ТП-2, г.Александровск |  | 4.72 | 3.6623 | 3.6623 | 3.6623 |  | 1.0577 |  | 1.0577
2 | Реконструкция ПС "Кормовище" 35/10 кВ, г.Лысьва |  | 15.72 | 16.2942 | 16.2942 | 16.2942 |  | -0.57423 |  | -0.57423
3 | Реконструкция фид.5 от РУ-10кВ ПС "Верещагино" до ТП-502 (3,5 км), г.Верещагино (II этап) |  | 7.0974 | 7.6064 | 7.6064 | 7.6064 |  | -0.50908 |  | -0.50908
4 | Установка однофазного учета |  | 2.9094 | 1.8877 | 1.8877 | 1.8877 |  | 1.0217 |  | 1.0217
5 | Установка трехфазного учета прямого включения |  | 1.5848 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 |  | -1.0521 |  | -1.0521
6 | Установка балансного учета |  | 0.11311 | 0.28287 | 0.28287 | 0.28287 |  | -0.16975 |  | -0.16975
7 | Установка маршрутизаторов |  | 0.4012 | 0.16437 | 0.16437 | 0.16437 |  | 0.23683 |  | 0.23683
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 0 | 56.6359 | 55.3649 | 55.3649 | 13.7862 | 0 | 1.271 |  | 1.271 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | 0 | 50.199 | 48.8788 | 48.8788 | 7.3001 | 0 | 1.3202 |  | 1.3202 | 0
1 | Строительство КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Лесной", ВЛ-6 кВ (от ТП-51, отпайка от фид. ), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Горнозаводск |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Маховатня" до пос. Усьва, г.Гремячинск |  | 0.835 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 |  | 0.20956 |  | 0.20956
3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6кВ фид. №16 и фид. № от ПС "Губаха" до ТП-48, г.Губаха |  | 8.024 | 7.3362 | 7.3362 | 0.63891 |  | 0.68777 |  | 0.68777
4 | Строительство КТПН-630 кВА (взамен аварийной ТП-69), строительство ВКЛ-0,4 кВ к домам по ул.Пролетарская, 44,46,48, г.Кизел |  | 6.05 | 5.9715 | 5.9715 | 0.49103 |  | 0.078455 |  | 0.078455
5 | Строительство 2*КТПН-400 кВА (взамен аварийной ТП-21), строительство ВКЛ-0,4 кВ от вновь установленной 2*КТПН, г.Кизел |  | 6.43 | 6.3638 | 6.3638 | 0.29342 |  | 0.066199 |  | 0.066199
6 | Строительство ВЛ-6 кВ, отпайка от фид. 17 (от ТП-162 через ТП-147) до КТПН(п)-630кВА в районе ул.Дзержинского-Семейная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап) ("п.Южный"), г.Лысьва |  | 9 | 8.757 | 8.757 | 0.58895 |  | 0.243 |  | 0.243
7 | Строительство КТПН(п)-400кВА по ул.Тютчева (в районе дома 19), ВЛ-6 кВ (отпайка от фид. 404), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Лысьва |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство 2-х КТПН(п)-630кВА (тр-р 250 кВА), строительство ВЛ-10 кВ от ТП-94 до ТП-0202, строительствоВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Очер |  | 2.85 | 2.6817 | 2.6817 | 2.6817 |  | 0.16834 |  | 0.16834
9 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Суксун |  | 3.46 | 3.2486 | 3.2486 | 0.12859 |  | 0.21136 |  | 0.21136
10 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (III этап), г.Суксун |  | 1.64 | 1.4863 | 1.4863 |  |  | 0.15365 |  | 0.15365
11 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-268 до ТП-328 по ул.Таежная, г.Суксун |  | 0.16 | 0.15698 | 0.15698 | 0.15698 |  | 0.0030177 |  | 0.0030177
12 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 29 ПС "Завьялово"), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Завьялово-4", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский |  | 4.57 | 4.3267 | 4.3267 |  |  | 0.24328 |  | 0.24328
13 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 509 (от ТП-97)), строительство 2-х КТПН(п)-400кВА в мкрорайоне "Суколда", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский |  | 4.29 | 4.1775 | 4.1775 | 0.18117 |  | 0.11251 |  | 0.11251
14 | СтроительствоВЛ-0,4 кВ в районе существующей застройки по улицам Суколда и Речная, г.Чайковский |  | 2.89 | 2.8213 | 2.8213 | 0.41573 |  | 0.068701 |  | 0.068701
15 | Выполнение работ по межеванию, исполнительной съемке, оформлению кадастровых паспортов и др. на объекты построенных в предыдущий перриод |  | 0 | 0.92563 | 0.92563 | 1.0982 |  | -0.92563 |  | -0.92563
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 6.4369 | 6.4861 | 6.4861 | 6.4861 | 0 | -0.049221 |  | -0.049221 | 0
1 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск |  | 1.062 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 |  | -0.0028 |  | -0.0028
2 | Приобретение автомобиля УАЗ-39094 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск |  | 0.531 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5324 |  | -0.0014 |  | -0.0014
3 | Приобретение автомобиля UAZ Pickup, г.Гремячинск |  | 0.8555 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8051 |  | 0.0504 |  | 0.0504
4 | Приобретение Снегохода БУРАН 4ТД, с санями ППM 1900, г.Гремячинск |  | 0.4897 | 0.55382 | 0.55382 | 0.55382 |  | -0.064121 |  | -0.064121
5 | Приобретение Экскаватора-погрузчика TLB 840, г.Гремячинск |  | 3.2568 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  | -0.0332 |  | -0.0332
6 | Приобретение Прицепа тракторного 2ПТС-4,5, г.Гремячинск |  | 0.2419 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 0.0019 |  | 0.0019
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
В ценах отчетного года.
План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## пр.6.2.
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [2015 год] |  | Причины отклонений
|  | план * | факт **
1 | Собственные средства | 89.1819 | 87.8998
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 48.263 | 46.9809
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 40.9189 | 40.9189
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.9189 | 40.9189
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.

## пр.6.3.
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП | 25 | 32.63 | 7.1 | 7.5
2 | Подстанции | 6.28 | 6.28 | 3.2 | 4.7
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## пр.7.1.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "КС-Прикамье" за 2015 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2015 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 0 | 89.1819 | 87.8998 | 0.25043 | 1.036 | 15.88 | 5.9644 | 36.1082 | 39.6325 | 36.9432 | 41.267 | 46.3211 | 46.3211 | 35.2165 | 35.2165 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 32.546 | 32.5349 | 0.25043 | 0.2818 | 4.5067 | 0 | 13.8944 | 11.7666 | 13.8944 | 20.4864 | 32.5349 | 32.5349 | 32.5349 | 32.5349 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 32.546 | 32.5349 | 0.25043 | 0.2818 | 4.5067 | 0 | 13.8944 | 11.7666 | 13.8944 | 20.4864 | 32.5349 | 32.5349 | 32.5349 | 32.5349 | 0 | 0
1 | Реконструкция фидера 3 от РП-1, на участке РП-1-ТП-2, г.Александровск |  | 4.72 | 3.6623 |  | 0.051446 | 0.472 |  | 2.124 | 0.20579 | 2.124 | 3.405 | 3.6623 | 3.6623 | 3.6623 | 3.6623 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 3527.877 | 3.5279 | 3.5279 | 0 | 0.087282 | 1.8221 | 1.6185
2 | Реконструкция ПС "Кормовище" 35/10 кВ, г.Лысьва |  | 15.72 | 16.2942 |  | 0.13688 | 1.572 |  | 7.074 | 11.069 | 7.074 | 5.0884 | 16.2942 | 16.2942 | 16.2942 | 16.2942 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 15610.6429 | 15.6106 | 15.6106 | 0 | 0.15436 | 13.9467 | 1.5096
3 | Реконструкция фид.5 от РУ-10кВ ПС "Верещагино" до ТП-502 (3,5 км), г.Верещагино (II этап) |  | 7.0974 | 7.6064 |  | 0.093473 | 0.70974 |  | 3.1938 | 0.37389 | 3.1938 | 7.1391 | 7.6064 | 7.6064 | 7.6064 | 7.6064 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 5545.5562 | 5.5456 | 5.5456 | 0 | 0.14217 | 2.8676 | 2.5358
4 | Установка однофазного учета |  | 2.9094 | 1.8877 | 0.14547 |  | 1.0183 |  | 0.87283 | 0.068545 | 0.87283 | 1.8192 | 1.8877 | 1.8877 | 1.8877 | 1.8877 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 5009.9397 | 5.0099 | 5.0099 | 0 | 0 | 3.507 | 1.503
5 | Установка трехфазного учета прямого включения |  | 1.5848 | 2.6369 | 0.079242 |  | 0.5547 |  | 0.47545 | 0.037338 | 0.47545 | 2.5996 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6369 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 1677.284 | 1.6773 | 1.6773 | 0 | 0.11691 | 1.1741 | 0.38628
6 | Установка балансного учета |  | 0.11311 | 0.28287 | 0.0056557 |  | 0.03959 |  | 0.033934 | 0.0026649 | 0.033934 | 0.2802 | 0.28287 | 0.28287 | 0.28287 | 0.28287 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 8964.7115 | 8.9647 | 8.9647 | 0 | 0.15003 | 7.1218 | 1.6929
7 | Установка маршрутизаторов |  | 0.4012 | 0.16437 | 0.02006 |  | 0.14042 |  | 0.12036 | 0.0094521 | 0.12036 | 0.15492 | 0.16437 | 0.16437 | 0.16437 | 0.16437 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 4179.4319 | 4.1794 | 4.1794 | 0 | 0.13482 | 3.0858 | 0.95882
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 56.6359 | 55.3649 | 0 | 0.75416 | 11.3733 | 5.9644 | 22.2138 | 27.8658 | 23.0488 | 20.7805 | 13.7862 | 13.7862 | 2.6817 | 2.6817 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 50.199 | 48.8788 | 0 | 0.75416 | 4.9364 | 0.27209 | 22.2138 | 27.8658 | 23.0488 | 19.9867 | 7.3001 | 7.3001 | 2.6817 | 2.6817 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Лесной", ВЛ-6 кВ (от ТП-51, отпайка от фид. ), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Горнозаводск |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 1043.2243 | 1.0432 | 1.0432 | 0 | 0.024811 | 0.53815 | 0.48026
2 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Маховатня" до пос. Усьва, г.Гремячинск |  | 0.835 | 0.62544 |  | 0.16699 | 0 |  | 0 |  | 0.835 | 0.45844 | 0.62544 | 0.62544 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 2712.7075 | 2.7127 | 2.7127 | 0 | 0.096037 | 1.4204 | 1.1963
3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6кВ фид. №16 и фид. № от ПС "Губаха" до ТП-48, г.Губаха |  | 8.024 | 7.3362 |  | 0.12778 | 0.8024 |  | 3.6108 | 3.9535 | 3.6108 | 3.2549 | 0.63891 | 0.63891 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 2795.8404 | 2.7958 | 2.7958 | 0 | 0.090975 | 1.4586 | 1.2463
4 | Строительство КТПН-630 кВА (взамен аварийной ТП-69), строительство ВКЛ-0,4 кВ к домам по ул.Пролетарская, 44,46,48, г.Кизел |  | 6.05 | 5.9715 |  | 0.098207 | 0.605 |  | 2.7225 | 4.286 | 2.7225 | 1.5873 | 0.49103 | 0.49103 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 3262.2144 | 3.2622 | 3.2622 | 0 | 0.090006 | 2.2836 | 0.88866
5 | Строительство 2*КТПН-400 кВА (взамен аварийной ТП-21), строительство ВКЛ-0,4 кВ от вновь установленной 2*КТПН, г.Кизел |  | 6.43 | 6.3638 |  | 0.058684 | 0.643 |  | 2.8935 | 4.5276 | 2.8935 | 1.7775 | 0.29342 | 0.29342 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 1442.6056 | 1.4426 | 1.4426 | 0 | 0.052408 | 0.75624 | 0.63396
6 | Строительство ВЛ-6 кВ, отпайка от фид. 17 (от ТП-162 через ТП-147) до КТПН(п)-630кВА в районе ул.Дзержинского-Семейная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап) ("п.Южный"), г.Лысьва |  | 9 | 8.757 |  | 0.11779 | 0.9 |  | 4.05 | 4.6764 | 4.05 | 3.9628 | 0.58895 | 0.58895 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 1300.0994 | 1.3001 | 1.3001 | 0 | 0.052408 | 0.68499 | 0.5627
7 | Строительство КТПН(п)-400кВА по ул.Тютчева (в районе дома 19), ВЛ-6 кВ (отпайка от фид. 404), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Лысьва |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 2293.6046 | 2.2936 | 2.2936 | 0 | 0.0642 | 1.1896 | 1.0398
8 | Строительство 2-х КТПН(п)-630кВА (тр-р 250 кВА), строительство ВЛ-10 кВ от ТП-94 до ТП-0202, строительствоВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Очер |  | 2.85 | 2.6817 |  | 0 | 0.285 |  | 1.2825 | 1.4257 | 1.2825 | 1.256 | 2.6817 | 2.6817 | 2.6817 | 2.6817 | 0 | 0 |  |  |  | **** | 1322.6947 | 1.3227 | 1.3227 | 0 | 0.017867 | 0.67326 | 0.63157
9 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Суксун |  | 3.46 | 3.2486 |  | 0 | 0.346 |  | 1.557 | 1.7315 | 1.557 | 1.5172 | 0.12859 | 0.12859 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 2839.5958 | 2.8396 | 2.8396 | 0 | 0.081523 | 1.4741 | 1.2839
9.1 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (III этап), г.Суксун |  | 1.64 | 1.4863 |  | 0.025717 | 0.164 |  | 0.738 | 0.85763 | 0.738 | 0.603 |  |  |  |  | 0
10 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-268 до ТП-328 по ул.Таежная, г.Суксун |  | 0.16 | 0.15698 |  | 0.031396 | 0.016 |  | 0.072 | 0.12559 | 0.072 |  | 0.15698 | 0.15698 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 1444.9598 | 1.445 | 1.445 | 0 | 0.026034 | 0.73984 | 0.67909
11 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 29 ПС "Завьялово"), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Завьялово-4", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский |  | 4.57 | 4.3267 |  | 0 | 0.457 |  | 2.0565 | 2.2852 | 2.0565 | 2.0415 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | **** | 2958.6492 | 2.9586 | 2.9586 | 0 | 0.10625 | 1.5502 | 1.3022
12 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 509 (от ТП-97)), строительство 2-х КТПН(п)-400кВА в мкрорайоне "Суколда", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский |  | 4.29 | 4.1775 |  | 0.036234 | 0.429 |  | 1.9305 | 2.201 | 1.9305 | 1.9402 | 0.18117 | 0.18117 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | ****
13 | СтроительствоВЛ-0,4 кВ в районе существующей застройки по улицам Суколда и Речная, г.Чайковский |  | 2.89 | 2.8213 |  | 0.083146 | 0.289 |  | 1.3005 | 1.5687 | 1.3005 | 1.1695 | 0.41573 | 0.41573 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | ****
14 | Выполнение работ по межеванию, исполнительной съемке, оформлению кадастровых паспортов и др. на объекты построенных в предыдущий перриод |  | 0 | 0.92563 | 0 | 0.0082152 | 0 | 0.27209 | 0 | 0.22701 | 0 | 0.41831 | 1.0982 | 1.0982 | 0 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 6.4369 | 6.4861 | 0 | 0 | 6.4369 | 5.6923 | 0 | 0 | 0 | 0.79382 | 6.4861 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск |  | 1.062 | 1.0648 |  |  | 1.062 | 1.0648 |  |  |  |  | 1.0648 | 1.0648 |  |  |  | 0
2 | Приобретение автомобиля УАЗ-39094 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск |  | 0.531 | 0.5324 |  |  | 0.531 | 0.5324 |  |  |  |  | 0.5324 | 0.5324 |  |  |  | 0
3 | Приобретение автомобиля UAZ Pickup, г.Гремячинск |  | 0.8555 | 0.8051 |  |  | 0.8555 | 0.8051 |  |  |  |  | 0.8051 | 0.8051 |  |  |  | 0
4 | Приобретение Снегохода БУРАН 4ТД, с санями ППM 1900, г.Гремячинск |  | 0.4897 | 0.55382 |  |  | 0.4897 |  |  |  |  | 0.55382 | 0.55382 | 0.55382 |  |  |  | 0
5 | Приобретение Экскаватора-погрузчика TLB 840, г.Гремячинск |  | 3.2568 | 3.29 |  |  | 3.2568 | 3.29 |  |  |  |  | 3.29 | 3.29 |  |  |  | 0
6 | Приобретение Прицепа тракторного 2ПТС-4,5, г.Гремячинск |  | 0.2419 | 0.24 |  |  | 0.2419 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0
… | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
Справочно: | [17 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
1000
0.50803
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## пр.7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 32.546 | 2.7288 | 5.708 | 23.283 | 0.82612 | 32.5349 | 1.527 | 26.1539 | 4.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5349 | 1.527 | 26.1539 | 4.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 30 | 0 | 4 |  | 94 | 0 | 0 | 5
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 32.546 | 2.7288 | 5.708 | 23.283 | 0.82612 | 32.5349 | 1.527 | 26.1539 | 4.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5349 | 1.527 | 26.1539 | 4.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 30 | 0 | 4 |  | 94 | 0 | 0 | 5
1 | Реконструкция фидера 3 от РП-1, на участке РП-1-ТП-2, г.Александровск | 4.72 | 0.4248 | 0.8496 | 3.304 | 0.1416 | 3.6623 | 0.25723 | 3.405 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6623 | 0.25723 | 3.405 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 2.5
2 | Реконструкция ПС "Кормовище" 35/10 кВ, г.Лысьва | 15.72 | 1.4148 | 2.8296 | 11.004 | 0.4716 | 16.2942 | 0.68441 | 15.6098 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.2942 | 0.68441 | 15.6098 | [6 empty] | 2015 | 30 | ТМН 4000/35/10 | 4 | 2015
3 | Реконструкция фид.5 от РУ-10кВ ПС "Верещагино" до ТП-502 (3,5 км), г.Верещагино (II этап) | 7.0974 | 0.63876 | 1.2775 | 4.9682 | 0.21292 | 7.6064 | 0.46737 | 7.1391 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.6064 | 0.46737 | 7.1391 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 2.5
4 | Установка однофазного учета | 2.9094 | 0.14547 | 0.43642 | 2.3276 |  | 1.9372 | 0.118 |  | 1.8192 |  | 0 |  |  |  |  | 1.9372 | 0.118 |  | 1.8192 | [9 empty] | 2015 | 16 |  |  |  | 284 шт
5 | Установка трехфазного учета прямого включения | 1.5848 | 0.079242 | 0.23773 | 1.2679 |  | 2.5996 |  |  | 2.5996 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5996 |  |  | 2.5996 | [9 empty] | 2015 | 16 |  |  |  | 81 шт
6 | Установка балансного учета | 0.11311 | 0.0056557 | 0.016967 | 0.090492 |  | 0.2802 |  |  | 0.2802 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2802 |  |  | 0.2802 | [9 empty] | 2015 | 16 |  |  |  | 7 шт
7 | Установка маршрутизаторов | 0.4012 | 0.02006 | 0.06018 | 0.32096 |  | 0.15492 |  |  | 0.15492 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15492 |  |  | 0.15492 | [9 empty] | 2015 | 16 |  |  |  | 7 шт
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Новое строительство | 56.6359 | 5.2778 | 8.8855 | 34.5548 | 7.9178 | 55.3649 | 3.5202 | 44.4329 | 0 | 7.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5375 | 3.5202 | 44.4329 | 0 | 7.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197 | 0 | 0 | 28.48
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 50.199 | 5.2778 | 8.8855 | 34.5548 | 1.4809 | 48.8788 | 3.5202 | 44.4329 | 0 | 0.92563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0514 | 3.5202 | 44.4329 | 0 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197 | 0 | 0 | 28.48
1 | Строительство КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Лесной", ВЛ-6 кВ (от ТП-51, отпайка от фид. ), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Горнозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 2.8
2 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Маховатня" до пос. Усьва, г.Гремячинск | 0.835 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 4.5
3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6кВ фид. №16 и фид. № от ПС "Губаха" до ТП-48, г.Губаха | 8.024 | 0.72216 | 1.4443 | 5.6168 | 0.24072 | 7.3362 | 0.63891 | 6.6973 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.3362 | 0.63891 | 6.6973 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 4
4 | Строительство КТПН-630 кВА (взамен аварийной ТП-69), строительство ВКЛ-0,4 кВ к домам по ул.Пролетарская, 44,46,48, г.Кизел | 6.05 | 0.5445 | 1.089 | 4.235 | 0.1815 | 5.9715 | 0.49103 | 5.4805 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.9715 | 0.49103 | 5.4805 | [10 empty] | 2015 | 16 | Ж/Б |  | 1.8
5 | Строительство 2*КТПН-400 кВА (взамен аварийной ТП-21), строительство ВКЛ-0,4 кВ от вновь установленной 2*КТПН, г.Кизел | 6.43 | 0.5787 | 1.1574 | 4.501 | 0.1929 | 6.3638 | 0.29342 | 6.0704 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.3638 | 0.29342 | 6.0704 | [10 empty] | 2015 | 16 | Ж/Б |  | 0.55
6 | Строительство ВЛ-6 кВ, отпайка от фид. 17 (от ТП-162 через ТП-147) до КТПН(п)-630кВА в районе ул.Дзержинского-Семейная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап) ("п.Южный"), г.Лысьва | 9 | 0.81 | 1.62 | 6.3 | 0.27 | 8.757 | 0.58895 | 8.1681 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.757 | 0.58895 | 8.1681 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 4.53
7 | Строительство КТПН(п)-400кВА по ул.Тютчева (в районе дома 19), ВЛ-6 кВ (отпайка от фид. 404), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Лысьва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 0.5
8 | Строительство 2-х КТПН(п)-630кВА (тр-р 250 кВА), строительство ВЛ-10 кВ от ТП-94 до ТП-0202, строительствоВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Очер | 2.85 | 0.2565 | 0.513 | 1.995 | 0.0855 | 2.6817 | 0 | 2.6817 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6817 | 0 | 2.6817 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 3
9 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Суксун | 3.46 | 0.3114 | 0.6228 | 2.422 | 0.1038 | 3.2486 | 0 | 3.2486 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2486 | 0 | 3.2486 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 1
9.1 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (III этап), г.Суксун | 1.64 | 0.1476 | 0.2952 | 1.148 | 0.0492 | 1.4863 | 0.12859 | 1.3578 | [7 empty] | 1.4863 | 0.12859 | 1.3578
10 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-268 до ТП-328 по ул.Таежная, г.Суксун | 0.16 | 0.0144 | 0.0288 | 0.112 | 0.0048 | 0.15698 | 0.15698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.15698 | 0.15698 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 0.8
11 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 29 ПС "Завьялово"), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Завьялово-4", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский | 4.57 | 0.4113 | 0.8226 | 3.199 | 0.1371 | 4.3267 | 0 | 4.3267 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.3267 | 0 | 4.3267 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 1.8
12 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 509 (от ТП-97)), строительство 2-х КТПН(п)-400кВА в мкрорайоне "Суколда", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский | 4.29 | 0.3861 | 0.7722 | 3.003 | 0.1287 | 4.1775 | 0.18117 | 3.9963 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.1775 | 0.18117 | 3.9963 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 1.2
13 | СтроительствоВЛ-0,4 кВ в районе существующей застройки по улицам Суколда и Речная, г.Чайковский | 2.89 | 0.2601 | 0.5202 | 2.023 | 0.0867 | 2.8213 | 0.41573 | 2.4056 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.8213 | 0.41573 | 2.4056 | [10 empty] | 2015 | 15 | Ж/Б |  | 2
14 | Выполнение работ по межеванию, исполнительной съемке, оформлению кадастровых паспортов и др. на объекты построенных в предыдущий перриод | 0 |  |  |  |  | 0.92563 |  |  |  | 0.92563 | 0 |  |  |  |  | 1.0982 |  |  |  | 1.0982
2.2 | Прочее новое строительство | 6.4369 | 0 | 0 | 0 | 6.4369 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск | 1.062 |  |  |  | 1.062 | 1.0648 |  |  |  | 1.0648 | 0 |  |  |  |  | 1.0648 |  |  |  | 1.0648 | [8 empty] | 2015 |  |  |  |  | 2 шт.
2 | Приобретение автомобиля УАЗ-39094 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск | 0.531 |  |  |  | 0.531 | 0.5324 |  |  |  | 0.5324 | 0 |  |  |  |  | 0.5324 |  |  |  | 0.5324 | [8 empty] | 2015 |  |  |  |  | 1 шт.
3 | Приобретение автомобиля UAZ Pickup, г.Гремячинск | 0.8555 |  |  |  | 0.8555 | 0.8051 |  |  |  | 0.8051 | 0 |  |  |  |  | 0.8051 |  |  |  | 0.8051 | [8 empty] | 2015 |  |  |  |  | 1 шт.
4 | Приобретение Снегохода БУРАН 4ТД, с санями ППM 1900, г.Гремячинск | 0.4897 |  |  |  | 0.4897 | 0.55382 |  |  |  | 0.55382 | 0 |  |  |  |  | 0.55382 |  |  |  | 0.55382 | [8 empty] | 2015 |  |  |  |  | 2 шт.
5 | Приобретение Экскаватора-погрузчика TLB 840, г.Гремячинск | 3.2568 |  |  |  | 3.2568 | 3.29 |  |  |  | 3.29 | 0 |  |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 3.29 | [8 empty] | 2015 |  |  |  |  | 1 шт.
6 | Приобретение Прицепа тракторного 2ПТС-4,5, г.Гремячинск | 0.2419 |  |  |  | 0.2419 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | [8 empty] | 2015 |  |  |  |  | 1 шт.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## пр.8.
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
2015 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [2015 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 89.1819 | 87.8998 | 0.25043 | 1.0278 | 15.9635 | 5.9644 | 36.4839 | 39.2874 | 36.4839 | 41.6202 | ***
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 48.263 | 46.9809 | 0.25043 | 1.0278 | 5.8415 | 0.27209 | 19.9008 | 30.0999 | 22.2703 | 15.5811 | ***
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 48.263 | 46.9809 | 0.25043 | 1.0278 | 5.8415 | 0.27209 | 19.9008 | 30.0999 | 22.2703 | 15.5811 | ***
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 40.9189 | 40.9189 | 0 | 0 | 10.122 | 5.6923 | 16.5831 | 9.1875 | 14.2137 | 26.0391 | ***
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.9189 | 40.9189 | 0 |  | 10.122 | 5.6923 | 16.5831 | 9.1875 | 14.2137 | 26.0391 | ***
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 89.1819 | 87.8998 | 0.25043 | 1.0278 | 15.9635 | 5.9644 | 36.4839 | 39.2874 | 36.4839 | 41.6202 | ***
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.
*** | Отклонение от плана реализации инвестиционной программы обусловлено с исполнение ФЗ-223 (проведение конкурсных процедур на сайте Гос.Закупок) и отсутствием авансовых платежей в договорах.

## пр.9.
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (за 2015 года)
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЛЭП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32.63 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 7.5
2 | Подстанции |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  | 6.28 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 4.7
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## пр.11.1.
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (за 2015 год)
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка ТУ на проектирование | 2014-12-15 | 2015-01-29 | 2014-12-15 | 2015-01-29 | 100% | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур на выполнение ПИР | 2015-01-29 | 2015-02-28 | 2015-01-29 | 2015-03-30 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-02-28 | 2015-03-05 | 2015-03-30 | 2015-04-04 | 100% | 100%
1.4. | Утверждение проектной документации | 2015-03-05 | 2015-03-20 | 2015-04-04 | 2015-04-19 | 100% | 100%
1.5. | Разработка рабочей документации | 2015-03-20 | 2015-05-04 | 2015-04-19 | 2015-06-03 | 100% | 100%
1.6. | Получение положительного заключения Ростехнадзора на проектную документацию | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | 2015-06-03 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-08-17 | 100% | 100%
2.2. | Заключение договора подряда | 2015-07-03 | 2015-07-08 | 2015-08-17 | 2015-08-22
2.3. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-07-08 | 2015-08-07 | 2015-08-22 | 2015-09-21 | 100% | 100%
2.4. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | 2015-08-07 | 2015-08-17 | 2015-09-21 | 2015-10-01 | 100% | 100%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2015-08-07 | 2015-08-27 | 2015-09-21 | 2015-10-11 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-08-07 | 2015-09-06 | 2015-09-21 | 2015-10-21 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-09-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-11-25 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-10-21 | 2015-11-10 | 2015-11-25 | 2015-12-10 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2015-11-10 | 2015-11-15 | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 100% | 100%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-11-15 | 2015-12-05 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов о выполнении работ | 2015-12-05 | 2015-12-07 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2015-12-07 | 2015-12-27 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-27 | 2015-12-29 | 2015-12-10 | 2015-12-25 | 100% | 100%
Formulas:
окончание = [начало]+45
начало = [окончание, row above]
начало = [начало, row above]

## пр.13.
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (за 2015 года)
Утверждаю
Генеральный директор АО "КС-Прикамье"
______________________ В.И. Дубровских
"_____" ______________ 2016 г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция фидера 3 от РП-1, на участке РП-1-ТП-2, г.Александровск | 2.5 |  | 2.5 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛЗ-6кВ-2,5 км
2 | Реконструкция ПС "Кормовище" 35/10 кВ, г.Лысьва |  |  |  | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ОРУ-35кВ тр-р 35/6 кВ КРУН-6 кВ-6 ячеек
3 | Реконструкция фид.5 от РУ-10кВ ПС "Верещагино" до ТП-502 (3,5 км), г.Верещагино (II этап) |  |  | 2.5 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛЗ-10кВ-2,5 км
4 | Установка однофазного учета |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 284 шт
5 | Установка трехфазного учета прямого включения |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 81 шт
6 | Установка балансного учета |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 7 шт
7 | Установка маршрутизаторов |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 7 шт
8 | Строительство КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Лесной", ВЛ-6 кВ (от ТП-51, отпайка от фид. ), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Горнозаводск |  |  | 2.8 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | КТПН-1шт, ВЛЗ-6кВ-0,8км, ВЛИ-0,4кВ-2,0км
9 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Маховатня" до пос. Усьва, г.Гремячинск |  |  | 4.5 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛЗ-6кВ-4,5 км.
10 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6кВ фид. №16 и фид. № от ПС "Губаха" до ТП-48, г.Губаха |  |  | 4 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛЗ-6кВ-2,0 км (двухцепная)
11 | Строительство КТПН-630 кВА (взамен аварийной ТП-69), строительство ВКЛ-0,4 кВ к домам по ул.Пролетарская, 44,46,48, г.Кизел |  |  | 1.2 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | КЛ-6кВ-0,1 км КЛ-0,4кВ-0,5 км; ВЛИ-0,4кВ-1,2 км КТПН-1шт
12 | Строительство 2*КТПН-400 кВА (взамен аварийной ТП-21), строительство ВКЛ-0,4 кВ от вновь установленной 2*КТПН, г.Кизел |  |  | 0.3 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | КЛ-6кВ-0,1 км КЛ-0,4 кВ-0,15 км ВЛИ-0,4 кВ-0,3 км 2*КТПН-1 шт
13 | Строительство ВЛ-6 кВ, отпайка от фид. 17 (от ТП-162 через ТП-147) до КТПН(п)-630кВА в районе ул.Дзержинского-Семейная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап) ("п.Южный"), г.Лысьва |  |  | 4.53 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛЗ-6кВ-1,83 км, ВЛ-0,4кВ-2,7км
14 | Строительство КТПН(п)-400кВА по ул.Тютчева (в районе дома 19), ВЛ-6 кВ (отпайка от фид. 404), ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Лысьва |  |  | 0.5 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛИ-0,4кВ-0,5км
15 | Строительство 2-х КТПН(п)-630кВА (тр-р 250 кВА), строительство ВЛ-10 кВ от ТП-94 до ТП-0202, строительствоВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Очер |  |  | 3 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛИ-0,4кВ-3,0км
16 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 11), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в районе ул.Бр. Каменских и ул.Нагорная, строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Суксун |  |  | 1 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛИ-0,4кВ-1,0 км
17 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-268 до ТП-328 по ул.Таежная, г.Суксун |  |  | 0.8 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛЗ-10кВ-0,8 км
18 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 29 ПС "Завьялово"), строительство 2-х КТПН(п)-630кВА в микрорайоне "Завьялово-4", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский |  |  | 1.8 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛИ-0,4кВ-1,8 км
19 | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от фид. 509 (от ТП-97)), строительство 2-х КТПН(п)-400кВА в мкрорайоне "Суколда", строительство ВЛ-0,4 кВ (II этап), г.Чайковский |  |  | 1.2 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛИ-0,4кВ-1,2 км
20 | СтроительствоВЛ-0,4 кВ в районе существующей застройки по улицам Суколда и Речная, г.Чайковский |  |  | 2 | 2015 | 2015 | + | - | + | + | ВЛИ-0,4кВ-2,0 км
21 | Приобретение автомобиля УАЗ-3909 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | УАЗ- 3909-2 шт. | 2 шт. | шт.
22 | Приобретение автомобиля УАЗ-39094 (с ГУР) для аврийно-выездной бригады, г.Гремячинск |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | УАЗ- 39094-1 шт. | 1 шт.
23 | Приобретение автомобиля UAZ Pickup, г.Гремячинск |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | UAZ Pickup - 1 шт | 1 шт.
24 | Приобретение Снегохода БУРАН 4ТД, с санями ППM 1900, г.Гремячинск |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | БУРАН 4ТД - 2 шт | 2 шт.
25 | Приобретение Экскаватора-погрузчика TLB 840, г.Гремячинск |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | TLB 840 - 1 шт | 1 шт.
26 | Приобретение Прицепа тракторного 2ПТС-4,5, г.Гремячинск |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 2ПТС-4,5 - 1 шт | 1 шт.
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
32.63